## Citas
PLANIFICACIÓN DE CITAS — TÉCNICOS NE4 FIBRA ÓPTICA (Umtelkomd)
Horario: 08:00-17:00 ¦ Total citas: 77 ¦ Última actualización: 07/02/2026 17:17
ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS (máx. 7)
Semana | Fecha | Día | Hora Inicio | Hora Fin | Nº HA | Tipo de Trabajo | TK Req. | Unidades | Tipo | Cód. Postal | Ciudad | Dirección | Código Área | Contacto | Email | Teléfono | Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 | Técnico 4 | Técnico 5 | Técnico 6 | Técnico 7 | Estado | Notas Acceso | Materiales | Costo Est. (€) | Costo Real (€) | Fotos | Observaciones
S07 | 2026-02-09 | Lunes | 08:00 | 12:00 | HA898706 | Installation + WC | 3 | 5 | WE | 32549 |  | Bad Oeynhausen Dehme Wasserstraße 52 | 01-01-05-0028-0007-Dehme | Vitus Schulte | verwaltung@beckschewe-immo.de | 0573153245, 05731537700 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado; Tocar timbre
S07 | 2026-02-09 | Lunes | 08:00 | 13:00 | HA488651 | Installation + WC | 2 | 7 | WE | 33428 | Harsewinkel Ostheide 21 |  | 01-03-05-0061-0002-Harsewinkel-Ost | Ulrich Fritsch | Ulrich-fritsch@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-09 | Lunes | 12:00 | 13:30 | HA212990 | Installation + WC | 3 | 8 | WE | 32816 |  | Schieder Schwalenberg Steinheimer Straße 25 | 01-03-05-0025-0003-Lothe | Alexander Aulbur | steinheim25@outlook.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-09 | Lunes | 13:00 | 17:00 | HA898825 | Installation + WC | 3 | 5 | WE | 32549 | Bad Oeynhausen Dehmer Grund 12 |  | 01-01-05-0028-0007-Dehme | Herr Paulsmeier (ET) | annette-boebau@web.de | 017644555176, 0573151678 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-10 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA1053649 | Otro | 3 | 8 | WE | 49328 |  | Melle Buer Burtonstraße 11 | 01-01-03-0079-0001-Buer-Burtonstr |  | Kf@hensiek.com | 016092627547 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-10 | Martes | 08:00 | 15:00 | HA1053643 | Otro | 2 | 4 | WE | 49328 |  | Melle Buer Burtonstraße 27 | 01-01-03-0079-0001-Buer-Burtonstr |  | Kf@hensiek.com | 016092627547 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-11 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA489775 | Installation + WC | 3 | 10 | WE | 33428 |  | Harsewinkel Thüringer Weg 4 | 01-03-05-0061-0002-Harsewinkel-Ost | [10 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-11 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA211385 | Installation + WC | 2 | 6 | WE | 32816 |  | Schieder Schwalenberg Marktstraße 3 | 01-03-05-0029-0003-Schwalenberg | Annegret Dreyer | [9 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-12 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA211475 | Installation + WC | 2 | 8 | WE | 32816 |  | Schieder Schwalenberg U | 01-03-05-0029-0003-Schwalenberg | Andrea Wlodarczyk | wlodarczyk@t-online.de | +4952845239 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-12 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA755683 | Installation + WC | 2 | 5 | WE | 49143 |  | Bissendorf Bad Essener Straße 4 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Gerd Vrieler | [9 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-13 | Viernes | 08:00 | 15:00 | HA1053641 | Otro | 2 | 4 | WE | 49328 |  | Melle Buer Burtonstraße 29 | 01-01-03-0079-0001-Buer-Burtonstr |  | Kf@hensiek.com | 016092627547 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S07 | 2026-02-13 | Viernes | 08:00 | 17:00 | HA1053638 | Otro | 3 | 6 | WE | 49328 |  | Melle Buer Burtonstraße 33 | 01-01-03-0079-0001-Buer-Burtonstr |  | Kf@hensiek.com | 016092627547 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-16 | Lunes | 08:00 | 17:00 | HA707397 | Installation + WC | 2 | 4 | WE | 33014 |  | Bad Driburg Hildegundestraße 15 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Gerd Wöstenkühler | gwoesten@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-16 | Lunes | 08:00 | 15:00 | HA211369 | Installation + WC | 2 | 43 | WE | 32816 |  | Schieder Schwalenberg Neue Torstraße 55 | 01-03-05-0029-0003-Schwalenberg |  | gfh-mom@t-online.de | +49528496161 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-16 | Lunes | 08:00 | 12:00 | HA754424 | Installation + WC | 2 | 6 | WE | 49143 |  | Bissendorf Ulrichstraße 5 | 01-01-03-0069-0001-NatbergenJeggen | Martin Sauer | martin.rulle@t-online.de | 015144556070 | [7 empty] | Pendiente | Tocar timbre
S08 | 2026-02-17 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA212903 | Installation + WC | 2 | 4 | WE | 32816 |  | Schieder Schwalenberg Steinheimer Straße 24 | 01-03-05-0025-0003-Lothe | Thomas Fiene | Info@fiene-wohnen.de | +491705445508 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-17 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA488691 | Installation + WC | 2 | 6 | WE | 33428 |  | Harsewinkel Pappelweg 15 | 01-03-05-0061-0002-Harsewinkel-Ost | Altmeyer Immobilien | Laudage@altmeyer-immobilien.de | 0524792272022 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-17 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA485462 | Installation | 1 | 4 | WE | 33428 |  | Harsewinkel Ahornweg 30 | 01-03-05-0060-0002-Harsewinkel-Wes | Altmeyer Immobilien | [9 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-18 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA706980 | WC | 2 | 4 | WE | 33014 |  | Bad Driburg Caspar Heinrich Straße 10 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Herr Schönhoff | Bsch@Schoenhoff.de | 01725252167, 01732933183 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-18 | Miércoles | 08:00 | 14:00 | HA485469 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 33428 |  | Harsewinkel Ahornweg 37 | 01-03-05-0061-0002-Harsewinkel-Ost | Heinz Schößler | heinz2025@gmx.de | 015751166087, 01745760498 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-18 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA487787 | Installation + WC | 1 | 8 | WE | 33428 |  | Harsewinkel Harsewinkel Jahnstraße 6 | 01-03-05-0061-0002-Harsewinkel-Ost |  | louisinhetveld@gmail.com | 01601861127, 016094739398 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado; Nueva construcción; Llave necesaria; Director de obra en sitio
S08 | 2026-02-19 | Jueves | 08:00 | 15:00 | HA754999 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 49143 | Bissendorf Schledehausen Kleiner Zuschlag 15 |  | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Christian Heißing | christian@heissing.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-19 | Jueves | 08:00 | 14:00 | HA430733 | Installation | 2 | 4 | WE | 49163 |  | Bohmte Brockstraße 3 | 01-01-03-0065-0001-Bohmte | Johanna Meyer | j-meyer18@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-20 | Viernes | 08:00 | 12:00 | HA707839 | Installation + WC | 3 | 7 | WE | 33014 |  | Bad Driburg Lange Straße 95 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Ejves Tominaj | Zumbraunenhirschen@t-online.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-20 | Viernes | 08:00 | 17:00 | HA488698 | Installation + WC | 3 | 8 | WE | 33428 |  | Harsewinkel Pappelweg 9 | 01-03-05-0061-0002-Harsewinkel-Ost |  | Info@korf-gmbh.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S08 | 2026-02-20 | Viernes | 13:00 | 17:00 | HA707146 | Installation | 4 | 7 | WE | 33014 |  | Bad Driburg Eggiweg 2 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Magdalena Ziegerowski | japur@t-online.de | [8 empty] | Pendiente
S09 | 2026-02-23 | Lunes | 08:00 | 15:00 | HA755769 | Installation + WC | 2 | 4 | WH | 49143 |  | Bissendorf Bergstr. 15 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Jörg Läkamp | j.laekamp@osnanet.de | 017663218739 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-23 | Lunes | 08:00 | 15:30 | HA754767 | Installation + WC | 2 | 3 | WH | 49143 |  | Bissendorf Südstraße 5 | 01-01-03-0069-0001-NatbergenJeggen | Ralf Moor | info@zaunmoor.de | 01758004913, 054024895 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-23 | Lunes | 08:00 | 15:00 | HA755773 | Installation + WC | 2 | 4 | WH | 49143 |  | Bissendorf Bergstr. 13 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Jörg Läkamp | j.laekamp@osnanet.de | 017663218739 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-24 | Martes | 08:00 | 14:00 | HA754073 | Installation + WC | 2 | 3 | WH | 49143 |  | Bissendorf Mindenerstr.55 | 01-01-03-0069-0001-NatbergenJeggen | Rena Karpasand | karpasand@gmx.de | +4954026919991, 015170842533 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-24 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA755803 | Installation + WC | 4 | 10 | WH | 49143 |  | Bissendorf Heinrich Gerdom Straße 19 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Maschmeyer Immobilien | pantke@immobilien-maschmeyer.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-25 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA409104 | Installation | 3 | 6 | WE | 34414 |  | Warburg Warburg Fichtenweg 1 | 01-03-05-0039-0010-Warburg-Z | Carsten Wolff | carsten@wolff-rehermann.de | 01712379749 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-25 | Miércoles | 08:00 | 12:00 | HA755688 | Installation + WC | 2 | 3 | WH | 49143 |  | Bissendorf Dürerstraße 5 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Roland Arndt | roland.arndt@osnanet.de | 01717853841, 0540299500 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-25 | Miércoles | 13:00 | 17:00 | HA1118948 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 49086 |  | Osnabrück Darum Gretesch Lüstringen Mindener Straße 441 | 01-01-03-0084-0001-Lüstringen-OSt | Andreas Lüttig | Aluettig1971@gmail.com | 08437329 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-26 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA706882 | WC | 2 | 7 | WE | 33014 |  | Bad Driburg Bernhard Brinkmöller Straße 17 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Ejves Tominaj | Zumbraunenhirschen@t-online.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-26 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA707405 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 33014 |  | 33014 Bad Driburg Bad Driburg Hildegundestraße 6 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Antonius Wiethaup | towiethaup@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-26 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA755766 | Installation + WC | 2 | 6 | WE | 49143 |  | Bissendorf Bergstraße 17 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Frau Fahrmeyer | fahrmeyer@immobilien-maschmeyer.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-27 | Viernes | 08:00 | 15:00 | HA755772 | Installation + WC | 2 | 3 | WH | 49143 |  | Bissendorf Bergstraße 12 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Florian Buddeke | f_buddeke@gmx.de | 01712858155 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S09 | 2026-02-27 | Viernes | 08:00 | 17:00 | HA1053779 | Otro | 3 | 7 | WE | 49328 |  | Melle Buer Stuckenbergstraße 11 | 01-01-03-0078-0001-Buer-Überbau | Stephan Schiermeyer | Stephan.schiermeyer@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado; Tocar timbre
S10 | 2026-03-02 | Lunes | 08:00 | 17:00 | HA485861 | Installation + WC | 4 | 12 | WH | 33428 | Harsewinkel An der Wippe 9c |  | 01-03-05-0060-0002-Harsewinkel-Wes |  | A.cetin@altmeyer-immobilien.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S10 | 2026-03-02 | Lunes | 08:00 | 12:00 | HA708505 | Installation | 3 | 8 | WE | 33014 | Bad Driburg Vor der Brede 11 |  | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern |  | Willy-schopp@gmx.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S10 | 2026-03-03 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA764742 | Installation | 4 | 12 | WE | 48155 |  | Münster Mauritz Ost Wolbecker Straße 298 | 01-03-05-0082-0007-StMauritz | Frau Stechmann wird vor Ort sein. | Henni.stechmann@gmx.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S10 | 2026-03-03 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA306125 | Installation + WC | 3 | 5 | WE | 49584 |  | Fürstenau Große Straße 12 | 01-01-03-0060-0002-Fürst-Wärmenetz | Frau Keßler kommt sofort | info@goldschmiede-kessler.de | 02605901201, 02905901 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado; Llave necesaria
S10 | 2026-03-04 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA764743 | Installation | 4 | 12 | WE | 48155 |  | Münster Mauritz Ost Wolbecker Straße 300 | 01-03-05-0082-0007-StMauritz | Frau Stechmann wird vor Ort sein. | Henni.stechmann@gmx.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S10 | 2026-03-04 | Miércoles | 08:00 | 12:00 | HA755074 | Installation + WC | 3 | 6 | WE | 49143 |  | Bissendorf Bergstraße 17 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Frau Fahrmeyer | fahrmeyer@immobilien-maschmeyer.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S10 | 2026-03-05 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA754762 | Installation + WC | 3 | 5 | WH | 49143 |  | Bissendorf Mindener Straße 23 | 01-01-03-0069-0001-NatbergenJeggen | Michael Heckmann | heckis@osnanet.de | 01744764560, 054022974 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S10 | 2026-03-05 | Jueves | 08:00 | 16:00 | HA762173 | Installation + WC | 2 | 0 |  | 48155 |  | Münster Mauritz Ost Frauenburgstraße 21 | 01-03-05-0082-0007-StMauritz |  | Mail@hv-sb.de | 01739930024 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S10 | 2026-03-06 | Viernes | 08:00 | 17:00 | HA898713 | Installation + WC | 3 | 6 | WE | 32549 |  | Bad Oeynhausen Dehme Wasserstraße 16 | 01-01-05-0028-0007-Dehme | Reinhard Kruse | larskruse27@gmail.com | 015151890483, 057347141 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-09 | Lunes | 08:00 | 17:00 | HA1118971 | WC | 4 | 5 | WE | 49086 |  | Osnabrück Darum Gretesch Lüstringen Sackstraße 8 | 01-01-03-0084-0001-Lüstringen-OSt |  | Hermann.tiemann@osnanet.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-09 | Lunes | 08:00 | 12:00 | HA1053778 | Installation + WC | 1 | 3 | WE | 49328 |  | Melle Buer Stuckenbergstraße 5 | 01-01-03-0078-0001-Buer-Überbau | Wassili Blaz | Wili43@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-10 | Martes | 08:00 | 16:00 | HA921064 | WC | 2 | 4 | WE | 49597 | Rieste Am Sundern 1 |  | 01-01-03-0076-0002-Rieste-Ort | Annette Dierend | a.dierend@freenet.de | 054645925 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-10 | Martes | 08:00 | 16:00 | HA1118972 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 49086 |  | Osnabrück Darum Gretesch Lüstringen Sackstraße 14 | 01-01-03-0084-0001-Lüstringen-OSt | Herr Tiemann ist vor Ort. HA1118972 | Hermann.tiemann@osnanet.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-10 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA755764 | Installation + WC | 3 | 6 | WE | 49143 |  | Bissendorf Bergstraße 17 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Frau Fahrmeyer | fahrmeyer@immobilien-maschmeyer.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-11 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA708588 | Installation + WC | 4 | 12 | WE | 33014 | Bad Driburg Bad Driburg Zum Hillenwasser 20 |  | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Reinhard Lücking | b.ever@allerkamp-luecking.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-11 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA755194 | WC | 2 | 5 | WE | 49143 |  | Bissendorf Schledehausen Melanchthonstraße 9 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Christopf Anneeken | anneken@gmx.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-12 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA410135 | Installation + WC | 4 | 5 | WE | 34414 |  | Warburg August Dissen Str. 21 | 01-03-05-0039-0010-Warburg-Z | Ulrich Bickmann | Info@schinkenfee.de | 056416213 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado; Tocar timbre
S11 | 2026-03-12 | Jueves | 08:00 | 15:00 | HA899208 | Installation | 2 | 3 | WE | 32549 | Bad Oeynhausen Dehme Breitensiek 14 |  | 01-01-05-0028-0007-Dehme | Johann Frank | gartenservice-frank@t-online.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S11 | 2026-03-13 | Viernes | 08:00 | 17:00 | HA409596 | Installation + WC | 3 | 5 | WE | 34414 |  | Warburg Warburg Joseph Kohlschein Str. 46 | 01-03-05-0039-0010-Warburg-Z | Angelika Salberg | angelika.salberg@t-online.de | 01776168413, 056416507 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado; Tocar timbre
S12 | 2026-03-16 | Lunes | 08:00 | 14:00 | HA1314521 | Installation + WC | 1 | 3 | WE | 49565 |  | Bramsche Neustädter Straße 30 | 01-01-03-0087-0002-Kalkriese | Frau Lamla sagt allen Bescheid HA1314521 | katrin.lamla@mail.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S12 | 2026-03-16 | Lunes | 08:00 | 17:00 | HA431441 | Installation + WC | 3 | 6 | WE | 49163 |  | Bohmte Bremer Straße 30 | 01-01-03-0065-0001-Bohmte | Heinrich Beckmann | ra-beckmann@t-online.de | [8 empty] | Pendiente
S12 | 2026-03-17 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA305685 | Installation + WC | 1 | 3 | WH | 49584 |  | Fürstenau Kirchstraße 6 | 01-01-03-0060-0002-Fürst-Wärmenetz | Herr Frank | c.bruennel@wekagmbh.de | +49546272278, 01629251268 | [7 empty] | Pendiente
S12 | 2026-03-18 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA920962 | Installation + WC | 4 | 8 | WE | 49597 |  | Rieste Rieste Bahnhofstraße 6 | 01-01-03-0076-0002-Rieste-Ort | Herr Lamma klingeln |  | 054643357003 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado; Tocar timbre
S12 | 2026-03-18 | Miércoles | 08:00 | 15:00 | HA898849 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 32549 |  | Bad Oeynhausen Dehme Ostpreußische Straße 3 | 01-01-05-0028-0007-Dehme |  | rene@ruschmeier.eu | 01795161244 | [7 empty] | Pendiente
S12 | 2026-03-19 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA763651 | Otro | 4 | 6 | WE | 48155 |  | Münster Mauritz Ost Manfred von Richthofen Straße 94 | 01-03-05-0082-0007-StMauritz |  | martin.multhaupt@helimail.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado; Tocar timbre
S12 | 2026-03-20 | Viernes | 08:00 | 17:00 | HA1118957 | Installation + WC | 2 | 6 | WE | 49086 |  | Osnabrück Darum Gretesch Lüstringen Mindener Straße 442 | 01-01-03-0084-0001-Lüstringen-OSt |  | Jschmelter1949@gmail.com | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S13 | 2026-03-23 | Lunes | 08:00 | 17:00 | HA754702 | Installation + WC | 3 | 6 | WH | 49143 | Bissendorf Pundmanns Breite 4 |  | 01-01-03-0069-0001-NatbergenJeggen | Holger Demke | holger.demke@t-online.de | 01702429228, 02429228 | [7 empty] | Pendiente | Tocar timbre
S13 | 2026-03-23 | Lunes | 08:00 | 14:00 | HA755020 | Installation + WC | 2 | 4 | WH | 49143 |  | Bissendorf Neue Straße 12 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Lukas Rosenthal | rosenthal.lukas@gmx.de | 017684356086 | [7 empty] | Pendiente
S13 | 2026-03-24 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA416526 | Installation + WC | 3 | 8 | WE | 49584 |  | Fürstenau Breslauer Straße 13 | 01-01-03-0064-0002-Fürst-Phase2 | Heinz Macke | heinz-macke@gmx.de | +4954392122 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S13 | 2026-03-25 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA430671 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 49163 |  | Bohmte Theodor Heuss Straße 1 | 01-01-03-0065-0001-Bohmte | Sigrid Pfeifer | ffietz@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado
S13 | 2026-03-26 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA755758 | Installation + WC | 3 | 3 | WH | 49143 |  | Bissendorf Neue Straße 45 | 01-01-03-0072-0001-Schledehausen | Heinrich Dreier | heinrichdreier@gms.de | 015225120284, 026446758 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S13 | 2026-03-27 | Viernes | 08:00 | 17:00 | HA408854 | Installation + WC | 1 | 4 | WE | 34414 |  | Warburg Lindenweg 15 | 01-03-05-0039-0010-Warburg-Z | Frau Kiehle-Dunsche | johannesgrautstueck@gmx.de | 015156088690, 03344954 | [7 empty] | Pendiente
S14 | 2026-03-30 | Lunes | 08:00 | 17:00 | HA763631 | Installation + WC | 3 | 5 | WE | 48155 |  | Münster Mauritz Ost Maikottenweg 98 | 01-03-05-0082-0007-StMauritz |  | ute667@gmx.de | 0251314634 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S14 | 2026-03-31 | Martes | 08:00 | 16:00 | HA707863 | Installation + WC | 2 | 8 | WE | 33014 |  | Bad Driburg Bad Driburg Leipziger Straße 5 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Boris Kirsch | barbariski@web.de | 01627366976 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S14 | 2026-03-31 | Martes | 08:00 | 17:00 | HA707643 | Installation + WC | 3 | 5 | WE | 33014 |  | Bad Driburg Bad Driburg Königsberger Straße 7 | 01-03-05-0076-0004-BDrib-Kern | Marianne Wieneke |  | 052536465 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S14 | 2026-04-01 | Miércoles | 08:00 | 17:00 | HA409039 | Installation | 1 | 3 | WE | 34414 |  | Warburg Warburg Eschenweg 2 | 01-03-05-0039-0010-Warburg-Z | Hubert Gellings | ugellings@gellings-kollegen.de | 017611803241 | [7 empty] | Pendiente | Reprogramado
S14 | 2026-04-02 | Jueves | 08:00 | 17:00 | HA281328 | Installation + WC | 2 | 3 | WE | 32676 |  | Lügde Goethestraße 27 | 01-03-05-0033-0003-Luegde | Dirk Hertzfeldt | h.olga@t-online.de | 09490673 | [7 empty] | Pendiente
S16 | 2026-04-13 | Lunes | 08:00 | 17:00 | HA306019 | Installation + WC | 2 | 4 | WE | 49584 |  | Fürstenau Bahnhofstraße 35 | 01-01-03-0060-0002-Fürst-Wärmenetz | Roland Doll | dr.rodo@web.de | [8 empty] | Pendiente | Reprogramado

## Dashboard Semanal
DASHBOARD SEMANAL — CARGA Y CAPACIDAD
Horario laboral: 08:00 - 17:00 ¦ Capacidad: 2 técnicos = 4.5 unidades/día ¦ 7 técnicos = 3 parejas + 1
RESUMEN POR SEMANA
Semana | Rango Fechas | Total Citas | Total Unidades | TK Máx. Req. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | WH | WE
S07 | 2026-02-09 → 2026-02-13 | 12 | 76 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 76
S08 | 2026-02-16 → 2026-02-20 | 14 | 111 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 111
S09 | 2026-02-23 → 2026-02-27 | 13 | 62 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 32
S10 | 2026-03-02 → 2026-03-06 | 9 | 66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 49
S11 | 2026-03-09 → 2026-03-13 | 10 | 51 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 51
S12 | 2026-03-16 → 2026-03-20 | 7 | 35 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32
S13 | 2026-03-23 → 2026-03-27 | 6 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15
S14 | 2026-03-30 → 2026-04-02 | 5 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24
S16 | 2026-04-13 → 2026-04-13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
TOTAL |  | 77 | 457 | 31 | 20 | 16 | 16 | 14 | 11 | 63 | 394
CAPACIDAD vs DEMANDA
Semana | Unidades Programadas | Capacidad Semanal (67.5u) | % Utilización | TK Extra Necesarios | Holgura (unidades)
S07 | 76 | 67.5 | 112.6% | 1 | -8.5
S08 | 111 | 67.5 | 164.4% | 4 | -43.5
S09 | 62 | 67.5 | 91.85% | 0 | 5.5
S10 | 66 | 67.5 | 97.78% | 0 | 1.5
S11 | 51 | 67.5 | 75.56% | 0 | 16.5
S12 | 35 | 67.5 | 51.85% | 0 | 32.5
S13 | 28 | 67.5 | 41.48% | 0 | 39.5
S14 | 24 | 67.5 | 35.56% | 0 | 43.5
S16 | 4 | 67.5 | 5.926% | 0 | 63.5

## Técnicos
CARGA Y RENDIMIENTO POR TÉCNICO
Fórmulas automáticas ← hoja 'Citas' columnas R-X. Asigne técnicos allí.
Técnico | Citas Asignadas | Pendientes | En Progreso | Completadas | Unidades Totales | % Completado
Alejandro Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Alexander Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Eddier Aladana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Contratista 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Contratista 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Contratista 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Juan Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CARGA SEMANAL POR TÉCNICO
Técnico | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S16
Alejandro Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alexander Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eddier Aladana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michel Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alejandro Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esteban Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juan Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zonas
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CITAS
Zona (Cód. Postal + Ciudad) | Total Citas | Total Unidades | TK Promedio | Tipos de Trabajo | Técnico Sugerido
49143 | 16 | 76 | 2.4 | Installation + WC, WC
33014 | 8 | 45 | 2.5 | Installation, Installation + WC, WC
49328 | 6 | 32 | 2.3 | Installation + WC, Otro
33428 | 6 | 39 | 2 | Installation, Installation + WC
32816 | 5 | 69 | 2.2 | Installation + WC
34414 | 5 | 23 | 2.4 | Installation, Installation + WC
48155 | 5 | 35 | 3.4 | Installation, Installation + WC, Otro
49086 | 4 | 17 | 2.5 | Installation + WC, WC
49584 | 4 | 20 | 2.2 | Installation + WC
32549 | 3 | 14 | 2.7 | Installation + WC
49163 | 3 | 13 | 2.3 | Installation, Installation + WC
33428 Harsewinkel Ostheide 21 | 1 | 7 | 2 | Installation + WC
32549 Bad Oeynhausen Dehmer Grund 12 | 1 | 5 | 3 | Installation + WC
49143 Bissendorf Schledehausen Kleiner Zuschlag 15 | 1 | 3 | 2 | Installation + WC
33428 Harsewinkel An der Wippe 9c | 1 | 12 | 4 | Installation + WC
33014 Bad Driburg Vor der Brede 11 | 1 | 8 | 3 | Installation
49597 Rieste Am Sundern 1 | 1 | 4 | 2 | WC
33014 Bad Driburg Bad Driburg Zum Hillenwasser 20 | 1 | 12 | 4 | Installation + WC
32549 Bad Oeynhausen Dehme Breitensiek 14 | 1 | 3 | 2 | Installation
49565 | 1 | 3 | 1 | Installation + WC
49597 | 1 | 8 | 4 | Installation + WC
49143 Bissendorf Pundmanns Breite 4 | 1 | 6 | 3 | Installation + WC
32676 | 1 | 3 | 2 | Installation + WC

## KPIs
INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO
PROGRESO
Total Citas Programadas | 77
Completadas | 0
Pendientes | 77
En Progreso | 0
Reprogramadas | 0
Canceladas | 0
% Completado | 0%
VOLUMEN
Total Unidades (WH+WE) | 457
Total WH | 63
Total WE | 394
COSTOS
Costo Total Estimado (€) | 0
Costo Total Real (€) | 0
Variación (€) | 0
ASIGNACIÓN
Citas Sin Técnico | 77
Técnicos Asignados (distintos) | 0
Evidencias Pendientes | 0

## Bloques Equipo
BLOQUES DE DISPONIBILIDAD POR EQUIPO
Equipo | Fecha | Día | Hora Inicio | Hora Fin | Semana
Team 1 | 2026-02-09 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S07
Team 2 | 2026-02-09 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S07
Team 1 | 2026-02-10 | Martes | 8:00 | 18:00 | S07
Team 2 | 2026-02-10 | Martes | 8:00 | 18:00 | S07
Team 1 | 2026-02-11 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S07
Team 2 | 2026-02-11 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S07
Team 1 | 2026-02-12 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S07
Team 2 | 2026-02-12 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S07
Team 1 | 2026-02-13 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S07
Team 2 | 2026-02-13 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S07
Team 1 | 2026-02-16 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S08
Team 2 | 2026-02-16 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S08
Team 1 | 2026-02-17 | Martes | 8:00 | 18:00 | S08
Team 2 | 2026-02-17 | Martes | 8:00 | 18:00 | S08
Team 1 | 2026-02-18 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S08
Team 2 | 2026-02-18 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S08
Team 1 | 2026-02-19 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S08
Team 2 | 2026-02-19 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S08
Team 1 | 2026-02-20 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S08
Team 2 | 2026-02-20 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S08
Team 1 | 2026-02-23 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S09
Team 2 | 2026-02-23 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S09
Team 1 | 2026-02-24 | Martes | 8:00 | 18:00 | S09
Team 2 | 2026-02-24 | Martes | 8:00 | 18:00 | S09
Team 1 | 2026-02-25 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S09
Team 2 | 2026-02-25 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S09
Team 1 | 2026-02-26 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S09
Team 2 | 2026-02-26 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S09
Team 1 | 2026-02-27 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S09
Team 2 | 2026-02-27 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S09
Team 1 | 2026-03-02 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S10
Team 2 | 2026-03-02 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S10
Team 1 | 2026-03-03 | Martes | 8:00 | 18:00 | S10
Team 2 | 2026-03-03 | Martes | 8:00 | 18:00 | S10
Team 1 | 2026-03-04 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S10
Team 2 | 2026-03-04 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S10
Team 1 | 2026-03-05 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S10
Team 2 | 2026-03-05 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S10
Team 1 | 2026-03-06 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S10
Team 2 | 2026-03-06 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S10
Team 1 | 2026-03-09 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S11
Team 2 | 2026-03-09 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S11
Team 1 | 2026-03-10 | Martes | 8:00 | 18:00 | S11
Team 2 | 2026-03-10 | Martes | 8:00 | 18:00 | S11
Team 1 | 2026-03-11 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S11
Team 2 | 2026-03-11 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S11
Team 1 | 2026-03-12 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S11
Team 2 | 2026-03-12 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S11
Team 1 | 2026-03-13 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S11
Team 2 | 2026-03-13 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S11
Team 1 | 2026-03-16 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S12
Team 2 | 2026-03-16 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S12
Team 1 | 2026-03-17 | Martes | 8:00 | 18:00 | S12
Team 2 | 2026-03-17 | Martes | 8:00 | 18:00 | S12
Team 1 | 2026-03-18 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S12
Team 2 | 2026-03-18 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S12
Team 1 | 2026-03-19 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S12
Team 2 | 2026-03-19 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S12
Team 1 | 2026-03-20 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S12
Team 2 | 2026-03-20 | Viernes | 8:00 | 18:00 | S12
Team 1 | 2026-03-23 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S13
Team 2 | 2026-03-23 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S13
Team 1 | 2026-03-24 | Martes | 8:00 | 18:00 | S13
Team 2 | 2026-03-24 | Martes | 8:00 | 18:00 | S13
Team 2 | 2026-03-25 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S13
Team 1 | 2026-03-26 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S13
Team 2 | 2026-03-26 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S13
Team 1 | 2026-03-30 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S14
Team 2 | 2026-03-30 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S14
Team 1 | 2026-03-31 | Martes | 8:00 | 18:00 | S14
Team 1 | 2026-04-01 | Miércoles | 8:00 | 18:00 | S14
Team 1 | 2026-04-02 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S14
Team 2 | 2026-04-02 | Jueves | 8:00 | 18:00 | S14
Team 1 | 2026-04-13 | Lunes | 8:00 | 18:00 | S16